## 电子
编号 | 名称 | 内容 | 负责人 | 外部资源 | 优先级 | 进度 | 进展 | 计划（时间节点） | 备注 | 退阶方案 | 更新时间
E01 | 机械臂路径规划算法 | 根据深度相机数据计算机械臂运动轨迹，根据客户选择设置机械臂初始位姿，实现区域覆盖 | fLi | 设计外包 | 高 | 20% | 相机与机械臂寄给供应商，他们开始调试手眼同步。 | 与外包确定完成时间与报价（3/14前）走完商务流程（3/18） 4月中旬完成 （3/24更新） 拟于3/26签合同，具体开发计划到时确定 （3/28更新）合同审查 （4/25更新）手眼同步调试，预计五一前给出效果 | 我方期望完成最后完成时间四月中旬 （3/28更新）预计3个月，需要制定中期交付成果 | 自主研发，需要更长时间完善 | 2025-03-25
E02 | 机械臂控制 | 使用自制软件控制机械臂，客户或工程师通过选择相机彩色通道上的位置，机械臂终端执行器可以移动到对应位置 | Mao |  | 中 | 50% | 完成手眼标定，可通过ROS2框架完成机械臂运动控制 机械臂跟随Marker运动 | 根据视觉，选择位置，并计算出机械臂位姿（3/18） （3/24更新）在机械臂与导光臂结合情况下进行标定。 （3/28更新）设计一种方法用于判断机械臂与导光臂不干涉的区间 （4/3更新）拟使用opencv进行位姿估计 | (3/24) 机械臂在某些位置无法正常工作， 控制方案需要进行修改。 | -
E03 | 自制位移传感器 | 使用自制位移传感器读出距离（无需标定） | fLi | 光学 | 中 | 40% |  | 使用FPGA读取位移传感器输出数据（3/18） 利用上位机进行数据分析（3/20） （3/24更新）3/21 自制位移传感器光学调整结束 （3/28更新）碰到技术困难，调试中，完成时间待定 |  | 使用外购位移传感器
E04 | Z轴距离反馈 | 利用自制位移传感器或外购位移传感器数据，实现距离反馈控制 | fLi | 机械/光学 | 高 | 15% | FPGA修改中 | 利用RS485驱动，优先使用外部位移传感器进行距离反馈控制（3/21） （3/24更新）FPGA修改中，预计完成时间4/3 | 最终效果需要与执行器配合实现 | -
E05 | S003A3电路板 | 新种子源驱动电路板 | fLi | 木信 | 高 | 100% | 完成 | 完成对应电路板GD32程序(3/21) 测试装机（4/4） (3/25更新）电路板到货，自测通过，待装机测试 (3/28更新）电路板与机械配合没有问题，待装新种子源。 (4/3更新）装机完成，没有问题 |  | -
E06 | C001A3电路板 | 新主控电路板，支持机械臂与自制位移传感器，4G模块 | fLi | 木信 | 中 | 30% | 原理图优化 （暂停） | 完成原理图与版图（3/21） 完成贴片（4/11） 测试装机（4/18） （3/24更新）根据评估，C001A2目前状态下可完成整机搭建，C001A3可暂停 | 具体完成时间取决于其他高优先级任务完成 | 使用C001A2电路板，接线方案略复杂，不支持4G模块，信号完整性欠缺
E07 | ARM程序优化 | 支持4G模块，优化屏幕显示效果 | Mao |  | 中 | 80% | 4G模块转换板制作中 | 完成程序(3/28) （3/24更新）屏幕驱动测试完成，GPIO配置完成 （3/25更新）确定通信协议和具体实现方法，开始修改ARM程序和上位机程序 （3/28更新）4G模块开始调试，虚拟串口调通 （4/3更新）BSP修改完成，屏幕方向正确。出光按钮功能完成。4G模块调试中 （4/25更新）4G模块转换板制作中，用于激光器集成 | - | -
E08 | 上位机优化 | 提供客户端，支持机械臂控制与激光器控制 | Mao | 设计外包 | 高 | 0% | 未启动 | 与E01同步完成 | - | 自主研发
E09 | OTA方式优化 | 让FPGA与各个模块都可以通过ARM板升级，ARM板可以通过远程4G模块升级 | fLi/Mao |  | 高 | 100% | 完成 | 在FPGA代码中增加利用ASMI实现串口烧写FPGA的功能（3/21） 在上位机中增加对应功能（Ymodem)（3/28）实现串口烧写 C001A3完成后通过ARM实现Ymodem功能，实现ARM烧写FPGA，其他模块通过FPGA实现串口交换机功能，实现ARM升级GD32（C001A3完成后2周） （3/24更新）上位机与ARM烧写FPGA功能完成，可用C001A2通过飞线实现该功能，无需等待C001A3 | 完全实现取决于C001A3电路板的进度 | 通过远程桌面进行升级
E10 | 美容仪联调 |  | fLi/Mao | 外包/机械/光学 | 高 | 0% | 未启动 | 分阶段进行联调（具体计划取决于前述计划完成情况） 1. 新款机箱设计完成后，进行组装联调，此时需要保证电路板S003A3 Ready 2. 整机安装完成后，进行美容仪初步调试，需要E01，E04，E07，E08 初步完成 | - | -
A01 | 激光器整机装机 | 4月7日前装好两台带导光臂的激光器，并附完整测试报告 | TLi | 机械/电子 | 高 | 20% | 4.11更新： 4.10改用合束器方案。 壳体已返修 放大器制作中 | 电机箱3.28到，电路板3.26到 1.1. 皮秒电装机（4.2完成）、皮秒种子源装机、测试（4.3完成） 1.2. 皮秒输出机箱装机（4.18~4.21） 1.3. 皮秒机器测试报告（4.21~4.22） 1.4. 皮秒导光臂安装、调试、替换掉调试平台上的激光器（4.23） 2.1. 第二台皮秒电机箱发出去制作（4.11已完成） 2.3. 第二台皮秒种子源光模块在装（4.18已完成） 2.3. 第二台皮秒新输出机箱（4.15已回来） 2.2. 第二台皮秒放大模块制作、测试（4.23） 2.4. 飞秒输出机箱发出返修（不着急了4.25） 2.5. 第二台皮秒电装机、种子源装机、测试（4.25） 2.6. 第二台皮秒输出机箱装机、整机测试（5.9） | 4.7更新：1. 第一台为皮秒激光器，用最窄的脉宽（约6ps）100k8p，最高输出功率2W@100k8p 4.7更新：2. 第二台也是皮秒激光器，参数同上。输出光机箱重新设计（而不是返工）
P01 | 多组分玻璃放大研究 | 多组分玻璃合束器放大器设计、测试、制作工艺优化 | TLi | 机械 | 中 | 20% | 切割、熔接参数摸索（4.11差不多完成了） 正向泵浦合束器测试中 | 切割、熔接参数摸索（4.11） 正向泵浦合束器测试（4.11~4.22）
P02 | 合束器结构放大器研究 | 采用级联型的合束器的放大结构，最少能支持3级放大的级联。 | 俞越 | 机械 | 高 | 70% | 1. 拉锥工艺文档编写中。测试文档编写中。 2. | 1. 一级14/125合束器（端帽拉直型）（3.27已完成） 2. 二级25/250合束器（端帽拉直型、光斑可盘圆）（3.31已完成） 3. 新放大壳体4.2已到 4.退35/250（4.4完成） 5. 拉锥工艺文档编写，评审（4.28） 6. 新放大壳体安装和光纤托盘测试（4.18） 7. 自制合束器壳体设计，发出（4.17已完成） | 1.仓管记录好参数和拉锥照片（2张）。 2.合束器型的飞秒从20W开始研究
P03 | 多程展宽和压缩 | 多程展宽和压缩理论设计、实验、器件设计、调试 | 周炀 | 机械/电子 | 中 | 20% | 本周暂停 |  | 展宽光纤光路初步验证可行，双程压缩后是10ps左右，后须结合我们点胶工艺，确定1x2AOM，并做好展宽模块应用于产品之中
P04 | AOM制作 | 自制1x1 光纤AOM，并应用于产品中。 | 周炀 |  | 高 | 95% | 改进中，等待第二次评审（4.28-30）。 | 1. 工艺定型+工艺文档初稿（3.31） 2. 第一次评审暂未通过（4.1） 3. 根据第一次评审意见，改进中，等待第二次评审。第二次评审在新AOM（未耦合版）回来后3天 4. 操作工培训 | 可应用于头子和放大器的点胶工艺： 1.胶量可控，可重复 2.清洁干净 3.玻璃管太薄，改用厚的，内径改3.5 4.353补胶 5.UV胶水和补胶改为3410胶须走一遍测试 | 采用外购耦合好的AOM
P05 | EOLite拆解 | 研究EOLite激光器的种子源、展宽、放大、压缩和倍频 | 杨昌盛 | 电子 | 低 | 20% | 本周暂停 |  | 种子源、展宽、AOM已研究结束，有大泵浦LD就开始研究一级放大 有飞秒平台就开始研究倍频。
P06 | 国产TPSR | 测试国产展宽光栅，TPSR | 杨昌盛 |  | 低 | 0% | 未启动 国产TPSR已回来 |  | 有压缩平台且有人有空就测
P07 | 国产CFBG | 测试国产种子源光栅，CFBG | 杨昌盛 |  | 低 | 50% | 本周暂停 |  | 已测试3个批次，待新批次回来测试
P08 | 功率监控 | 实现放大各级以及输出功率的功率监控、并集成于软件中作为警报 | 俞越 | 机械/电子 | 中 | 50% | 初步验证空间PD可实现1-120mw功率的监控 正在安装皮秒机箱的光耦（电子接线中） | 1. 功率监控烤机待测试（3.28） 2. 利用合束器泵浦纤作为监控 |  | 利用合束器泵浦纤作为监控是下一步的方案，现行方案是空间分光给PD监控
1 | 软件项目可以后续通过OTA方式进行升级
2 | 外包需要远程工作，外包工作时需要工程师协助，必要时安排加班
3 | 必要时购买云服务器实现外包访问本地机器人